## Tabelle1
Date | Time (in minutes) | Work description | Additional Notes | Temp Hour counter
23.10.2023 | 50 | Project setup, Reading up on RESTful APIs | 18:50-19:40 | 33.25
23.10.2023 | 30 | Further project Setup, Docker installation | 19:50-20:20
01.11.2023 | 205 | Getting started on coding | 12:20-15:45
06.11.2023 | 150 | Worked on battle logic | 13:00-15:30
08.12.2023 | 270 | Got started on HTTP Server | 15:30-20:00
12.12.2023 | 390 | Continued on Server | 13:30-20:00
13.12.2023 | 90 | Continued on Server | 18:30-20:00
18.12.2023 | 210 | Started on DB | 15:30-19:00
19.12.2023 | 360 | DB + request handling start | 13:00-15:00; 16:00-20:00
22.12.2023 | 240 | Implemented PostUser; made server/dbManager singleton/misc. | 13:00-15:00; 16:30-18:30